## Sheet1
《<三亚市人大常委会2020年工作要点>明确的主要事项》责任分工方案
序号 | 明确的主要事项 | 责任领导 | 牵头部门及责任人 | 配合部门及责任人 | 督查负责人 | 完成时限
一、立法工作（9件）
1 | 对《三亚市白鹭公园管理规定》的实施效果进行评估 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年6月向常委会会议报告
2 | 对《三亚市山体保护条例》的实施效果进行评估 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年6月向常委会会议报告
3 | 审议《三亚市乡村民宿管理办法》 | 林有炽 | 一审教科文卫工委 严平 二审法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 6月提请常委会一审，10月提请常委会二审
4 | 审议《三亚市历史文化名镇名村保护条例》 | 林有炽 | 一审城建环保工委 杨庆三二审法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 8月提请常委会一审，12月提请常委会二审
5 | 指导、督促有关单位开展我市海岸带保护、电动车登记管理、停车场建设管理、湿地保护、滨海浴场管理、古树名木管理、市政工程设施管理等7项立法调研 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年10月向常委会会议报告
6 | 开展法规清理工作 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年12月向常委会会议报告
7 | 继续推进《三亚市餐厨垃圾管理规定》立法工作 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 根据上位法修改进度确定
8 | 协助省人大常委会完成《三亚市公园条例》的审查批准工作，并颁布实施 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 根据省人大常委会的工作进度确定
9 | 配合省人大常委会做好《崖州湾科技城条例》等法规的立法工作 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 根据省人大常委会的工作进度确定
二、监督工作（28件）
10 | 听取和审议市政府关于2019年环境状况和环境保护目标完成情况的报告 | 张羽飞 | 城建环保工委 杨庆三 |  | 杨洪涛 | 2020年4月向常委会会议报告
11 | 开展专题调研，听取和审议市政府2019年度法治政府建设情况专项报告 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年4月向常委会会议报告
12 | 听取和审议市人民检察院关于检察建议专项工作报告 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年4月向常委会会议报告
13 | 开展我市政府性债务情况专题调研 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年5月向主任会会议报告
14 | 开展专题调研，听取和审议市政府关于“多规合一”改革情况专项工作报告 | 张羽飞 | 城建环保工委 杨庆三 |  | 杨洪涛 | 2020年6月向常委会会议报告
15 | 听取和审议市政府关于我市国有资产管理情况的综合报告（书面）和我市行政事业性国有资产情况的专项报告 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年6月向常委会会议报告
16 | 开展我市海洋渔业发展情况专题调研 | 林有炽 | 民宗外侨工委 董丽华 |  | 杨洪涛 | 2020年6月向主任会议报告
17 | 开展全市重点项目建设情况专题调研 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年7月向主任会议报告
18 | 聚焦农村生活污水设施运营情况，开展“环保世纪行”活动 | 张羽飞 | 城建环保工委 杨庆三 | 研究室 严琼 | 杨洪涛 | 2020年7月向主任会议报告
19 | 开展我市“居家养老”服务业发展情况专题调研 | 张羽飞 | 社会建设委员会 任熙德 |  | 杨洪涛 | 2020年7月向主任会议报告
20 | 开展专题调研，听取和审议市政府关于重点园区体制机制建设及运行情况的专项工作报告 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年8月向常委会会议报告
21 | 开展我市扩大海洋旅游消费情况专题调研 | 王文荣 | 教科文卫工委 严平 |  | 杨洪涛 | 2020年8月向常委会会议报告
22 | 听取和审议关于三亚市2019年财政决算及2020年上半年财政预算执行情况的报告 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年8月向常委会会议报告
23 | 听取和审议三亚市人民政府2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年8月向常委会会议报告
24 | 听取和审议关于2019年度预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年8月向常委会会议报告
25 | 开展市政工程设施管理情况专题调研 | 张羽飞 | 城建环保工委 杨庆三 |  | 杨洪涛 | 2020年9月向主任会议报告
26 | 开展我市乡村振兴工作专题调研 | 林有炽 | 民宗外侨工委 董丽华 |  | 杨洪涛 | 2020年9月向主任会议报告
27 | 开展我市失地农民就业情况专题调研 | 张羽飞 | 社会建设委员会 任熙德 |  | 杨洪涛 | 2020年9月向主任会议报告
28 | 开展专题调研，听取和审议市政府关于深海科技城、大学城项目建设情况专项工作报告 | 王文荣 | 教科文卫工委 严平 |  | 杨洪涛 | 2020年10月向常委会会议报告
29 | 开展《三亚市河道生态保护管理条例》实施情况执法检查 | 张羽飞 | 城建环保工委 杨庆三 | 法工委 彭龙 | 杨洪涛 | 2020年10月向常委会会议报告
30 | 开展涉外民商事纠纷解决机制建立情况专题调研 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年10月向常委会会议报告
31 | 开展我市投资审批“放管服”改革情况专题调研 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年11月向主任会议报告
32 | 开展专题调研，听取和审议市政府关于全球动植物种质资源引进中转基地建设情况专项工作报告 | 林有炽 | 民宗外侨工委 董丽华 |  | 杨洪涛 | 2020年12月向常委会会议报告
33 | 开展专题调研，听取和审议市政府关于海南自由贸易试验区社会信用体系建设情况专项报告 | 张羽飞 | 社会建设委员会 任熙德 |  | 杨洪涛 | 2020年12月向常委会会议报告
34 | 听取和审议关于2019年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 2020年12月向常委会会议报告
35 | 结合听取和审议市政府关于研究处理《中华人民共和国义务教育法》执法检查发现问题整改情况的报告，开展专题询问 | 王文荣 | 教科文卫工委 严平 |  | 杨洪涛 | 2020年12月向常委会会议报告
36 | 加强规范性文件备案审查 | 林有炽 | 法工委 彭龙 |  | 杨洪涛 | 2020年12月向常委会会议报告
37 | 继续推进人大预算联网监督工作 | 王文荣 | 财经工委 李明光 |  | 杨洪涛 | 全年
三、重大事项决定及人事任免工作（2件）
38 | 围绕市委重大决策及时作出决定 | 陈向奋 | 办公室及相关工委 |  |  | 全年
39 | 依法任免国家机关工作人员 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  |  | 全年
四、代表工作（6件）
40 | 坚持市政府领导领办、常委会领导督办重点议案建议工作机制，加大议案办理、建议督办力度 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  | 杨洪涛 | 2020年3月前
41 | 制定市人大代表述职制度 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  | 杨洪涛 | 2020年4月前
42 | 制定市人大代表接待群众制度 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  | 杨洪涛 | 2020年6月前
43 | 检查验收各区“人大代表之家”的建设情况，指导各区建立1-2个“人大代表之家”示范点 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  | 杨洪涛 | 2020年12月前
44 | 围绕自贸区（港）建设重点工作和人民群众普遍关心的热点问题，组织省、市人大代表开展专题调研和集中视察活动 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  | 杨洪涛 | 2020年12月前
45 | 组织市人大代表、工委委员到省外高校或全国人大培训基地进行培训学习 | 张羽飞 | 选任室 罗波 |  | 杨洪涛 | 上半年和下半年各一期
五、制度创新和工作质量提升（2件）
46 | 加强制度建设，持续完善人大组织制度和工作制度 | 陈向奋 | 研究室 严琼 | 各工委（室） 办公室各科 | 杨洪涛 | 全年
47 | 开展常委会及机关“工作质量提升年”专题活动 | 陈向奋 | 办公室 | 各工委（室） | 杨洪涛 | 全年
六、自身建设工作（2件）
48 | 加强机关党委和各党支部规范化建设 | 陈向奋 | 机关党委 王雅 | 各支部 | 杨洪涛 | 全年
49 | 坚持常委会党组集体学习制度，完善和丰富常委会专题讲座，加强理论学习和业务培训 | 陈向奋 | 办公室 | 各工委（室） | 杨洪涛 | 全年
七、对内对外联系和新闻宣传（3件）
50 | 密切市、区人大常委会工作的联系，深化协同联动，增强人大工作的整体效应 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 全年
51 | 加强与陵水、乐东、保亭三地人大常委会的工作联系，建立沟通协调机制 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 全年
52 | 加强新闻宣传 | 朱润生 | 研究室 严琼 | 各工委（室） | 杨洪涛 | 全年
八、坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战（3件）
53 | 发挥人大代表作用助力防控阻击战 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 疫情防控期间
54 | 适时组织市人大代表视察 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 2020年3月底前
55 | 做好市人大机关疫情防控工作 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 疫情防控期间
九、会议组织和筹备工作（2件）
56 | 做好重要会议的组织保障 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 2020年1月前
57 | 配合市委做好召开全市人大工作会议、研究出台《关于加强和改进新时代人大工作的意见》等工作 | 陈向奋 | 办公室、各工委室 |  | 杨洪涛 | 根据市委工作安排确定